От 06.10.2017 г. № 40-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕЛЬХАЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Нельхай»

В соответствии с требованием статьи 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и пункта 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 №38-ФЗ «О рекламе», а также приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с требованиями охранных обязательств, руководствуясь Уставом муниципального образования «Нельхай»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить планы-графики мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения (прил.№1 и №2 прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Нельхайский вестник».

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МО «Нельхай»

О.Н. Егорова

Приложение № 1 к постановлению

Главы МО «Нельхай»

от 06.10.2017г.№ 40-П

План-график

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых с нарушением законодательства | 1 октября 2017 | Ведущий специалист Горовая Н.И. | Предоставление утвержденного нормативно – правового акта |
| 2 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствии с требованиями статьи 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследи (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и пункта 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 №38-ФЗ «О рекламе», а также приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с требованиями охранных обязательств | 15 декабря 2017 | Ведущий специалист Горовая Н.И. | Предоставление «дорожной карты» |
| 3 | Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых в отсутствие разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | постоянно | Ведущий специалист Горовая Н.И. |  |
| 4 | Информационно – разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Ведущий специалист Горовая Н.И. |  |

Приложение № 2 к постановлению

Главы МО «Нельхай»

от 06.10.2017г.№ 40-П

План-график

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее - Правил) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711/пр | 15 декабря 2017 | Ведущий специалист Горовая Н.И. | Предоставление утвержденного нормативно-правового акта |
| 2 | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 | Ведущий специалист Горовая Н.И. | Предоставление дорожной карты |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Ведущий специалист Горовая Н.И. |  |
| 4 | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Ведущий специалист Горовая Н.И. |  |