28.02.2019 г. №  4/17 - ДМО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ РАЙОН

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕЛЬХАЙ»
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕЛЬХАЙ» ЗА 2018 ГОД.
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и  порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Нельхай», утвержденного Постановлением администрации от 28.06.2014г №28-п, Устава муниципального образования «Нельхай», Дума муниципального образования «Нельхай»

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Нельхай» за 2018 год, (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в печатном издании «Нельхайский вестник», разместить и на официальном сайте муниципального образования «Нельхай» в  информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы

муниципального образования«Нельхай»
О.Н. Егорова
Приложение 

к решению Думы

муниципального образования
«Нельхай»
от 28.02.2019г.№ 4/17 - дмо
Отчет о ходе реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нельхай» на 2017– 2019г.г.» за 2018 год.
На реализацию мероприятий программы в 2018 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 44,3 тыс.руб. из них:  

- местный бюджет –  44,3  тыс.руб.

- областной бюджет – 0,0 тыс.руб.

Фактические расходы за 2018 год составили 44,3 тыс. рублей. Внесены изменения и дополнения в постановление от 08.12.2016 г. № 82-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании «Нельхай» на 2017– 2019г.г.» от 29.12.2018 г. № 70-П. (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	Примечание

	
	
	
	План 2018 год
	Факт 2018 год
	Выполнение мероприятий %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Развитие физической культуры и спорта  на территории муниципального образования  «Нельхай» на 2016– 2018г.г.» 
	Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай» 
	всего
	44,3
	44,3
	100
	

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	44,3
	44,3
	100
	

	1. приобретение спортивного инвентаря 
	всего
	0,0
	0,0
	100
	

	
	областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	0,0
	0,0
	100
	

	2.приобретение спортивной экипировки для команды
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.Проведение спортивных мероприятий 
	всего
	27,9
	27,9
	100
	

	
	областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	27,9
	27,9
	100
	

	4.Участие в районных, областных  спортивных мероприятий
	всего
	16,4
	16,4
	100
	


Приложение
к решению Думы

муниципального образования
«Нельхай»
от 28.02.2019г.№4/17 - дмо
Отчет о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нельхай» на 2016– 2032 годы» за 2018 год.
На реализацию мероприятий программы в 2018 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 1889,7 тыс.руб. из них:  

- местный бюджет –  188,97  тыс.руб.

- областной бюджет – 1700,73 тыс.руб.

Фактические расходы за 2018 год составили     0,0    рублей, из-за отсутствия финансовых средств. (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	Примечание

	
	
	
	План 2018 год
	Факт 2018 год
	Выполнение мероприятий %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Нельхай» на 2016– 2032г.г.» 
	Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай» 
	всего
	1889,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	1700,73
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	188,97
	0,0
	0,0
	

	1 Реконструкция котельной больницы, д. Нельхай
	всего
	1000,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств

	
	областной бюджет (ОБ)
	900,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	100,0
	0,0
	0,0
	

	2. Установка приборов учета коммерческого водоснабжения
	всего
	63,7
	0,0
	0,0
	Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств

	
	областной бюджет (ОБ)
	57,33
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	6,37
	0,0
	0,0
	

	3. Строительство ТП(1х250кВА),

около проектируемого 

     жилья
	всего
	326,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств

	
	областной бюджет (ОБ)
	293,4
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	32,6
	0,0
	0,0
	

	ТБО
	
	
	
	
	

	1. Сооружение герметичных выгребов с организацией вывоза стоков
	всего
	500,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием финансовых средств

	
	областной бюджет (ОБ)
	450,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	50,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет (ОБ)
	90,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	10,0
	0,0
	0,0
	


Приложение
к решению Думы

муниципального образования
«Нельхай»
от 28.02.2019г.№4/17-дмо
Отчет о ходе реализации программы «Программа комплексного социально- экономического развития муниципального образования «Нельхай» на 2017– 2022 годы»
Реализация мероприятий программы предусматривалось за счет всех источников финансирования – региональный бюджет, местный, районный бюджет, внебюджетные источники.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка, годы
	Примечание

	
	
	
	План 2018 год
	Факт 2018 год
	Выполнение мероприятий %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Программа комплексного социально-экономического развития территории муниципального образования  «Нельхай» на 2017– 2022г.г.» 
	Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай» 
	
	
	
	
	

	1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг (млн.рублей)
	Внебюджетные источники
	923,5
	923,5
	100
	Мероприятие выполнено

	2. Среднемесячная заработная плата (руб.)
	Бюджеты всех уровней
	16621,07
	15671,9
	94,0
	Мероприятие выполнено не полностью

	3. Оборот розничной торговли на 1 жителя (тыс. рублей) 
	Средства ИП, КФХ
	16,0
	16,0
	100
	Мероприятие выполнено


Приложение 

к решению Думы

муниципального образования
«Нельхай»
от 28.02.2019г.№ 4/17 - дмо
Отчет о ходе реализации программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования «Нельхай» на 2015– 2018 годы» за 2018 год.
На реализацию мероприятий программы в 2018 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 26,5 тыс.руб. из них:  

- местный бюджет –26,5 тыс.руб.

Фактические расходы за 2017 год составили 26,5 тыс. рублей, (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	Примечание

	
	
	
	План 2018 год
	Факт 2018 год
	Выполнение мероприятий %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Противодействие коррупции на территории муниципального образования  «Нельхай» на 2015– 2017г.г.» 
	Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай» 
	всего
	11,0
	11,0
	100
	

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	11,0
	11,0
	100
	

	1. Учеба специалиста в рамках муниципальной программы «Противодействия коррупции в муниципальном образовании «Нельхай» по программе «Контрактая система в сфере закупок по 44-ФЗ»
	всего
	11,0
	11,0
	100
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	11,0
	11,0
	100
	


Приложение 

к решению Думы

муниципального образования
«Нельхай»
от 28.02.2019г.№4/17 - дмо
Отчет о ходе реализации  программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нельхай» на 2017-2019гг.» за 2018 год.
На реализацию мероприятий программы в 2018 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 0,0 тыс.руб. из них:
- местный бюджет –0,0 тыс.руб.

Фактические расходы за 2018 год составили 0,0 тыс. рублей, (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	Примечание

	
	
	
	План 2017 год
	Факт 2017 год
	Выполнение мероприятий %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нельхай» на 2017-2019гг.»  
	Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай» 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1. Приобретение ранцевого огнетушителя «РП-18-Ермак»(М)
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	0,0
	0,0
	0,0
	


Приложение 

к решению Думы

муниципального образования
«Нельхай»
от 28.02.2019г.№4/17 - дмо
Отчет о ходе реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Нельхай» на 2017-2021 годы и с перспективой до 2032 года»  за 2018 год.
На реализацию мероприятий программы в 2018 году за счет всех источников финансирования предусматривалось – 366,4 тыс.руб. из них:  

- местный бюджет – 366,4 тыс.руб.

Фактические расходы за 2018 год составили   366,4  тыс.  рублей,  (Таблица 1)

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	Примечание

	
	
	
	План 2018 год
	Факт 2018 год
	Выполнение мероприятий %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Нельхай» на 2017-2021 годы и с перспективой до 2032 года»  
	Ответственный исполнитель: Администрация МО «Нельхай» 
	всего
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	
	
	
	

	1. Ремонт дорог


	всего
	99,8
	99,8
	100
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	областной бюджет (ОБ)
	
	
	
	

	
	местный бюджет (МБ)
	99,8
	99,8
	
	

	2. Освещение
	всего
	266,6
	266,6
	100
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	областной бюджет (ОБ)
	
	
	
	

	
	местный бюджет (МБ)
	266,6
	266,6
	
	

	3. Устройство пешеходных тротуаров
	всего
	0
	0
	0
	

	
	областной бюджет (ОБ)
	
	
	
	

	
	местный бюджет (МБ)
	
	
	
	

	4. Установка дорожных знаков
	всего
	0
	0
	0
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	

	5. Установка остановочных павильонов
	всего
	0
	0
	0
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	

	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	


Средства областного и местного бюджетов в 2018 году использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
